## backlog_product
Module (Epic) | UF / Fonctionnalite | User Story | Details cles (issus SFD) | Estimation (SP)
Authentification | Connexion | En tant qu'utilisateur, je veux me connecter avec mon email et mot de passe afin d'acceder a mon espace personnel | Champs email et mot de passe obligatoires; Verification des identifiants; Redirection selon le role; Message d'erreur si identifiants invalides | 3
Authentification | Deconnexion | En tant qu'utilisateur connecte, je veux me deconnecter afin de securiser mon compte | Bouton deconnexion accessible partout; Destruction session; Redirection vers connexion | 1
Gestion du profil | Consultation du profil | En tant qu'utilisateur, je veux consulter mes informations personnelles afin de verifier leur exactitude | Affichage photo, nom, email; Accessible depuis menu lateral | 2
Gestion du profil | Modification du profil | En tant qu'utilisateur, je veux modifier mes informations et mot de passe afin de les tenir a jour | Modification nom, email; Modification mot de passe avec confirmation; Validation mots de passe identiques | 3
Gestion des utilisateurs (Admin) | Liste des utilisateurs | En tant qu'administrateur, je veux consulter la liste des utilisateurs afin de superviser les comptes | Colonnes : utilisateur, role, reservations; Filtre par role; Recherche | 3
Gestion des utilisateurs (Admin) | Ajout d'un utilisateur | En tant qu'administrateur, je veux ajouter un nouvel utilisateur afin de lui donner acces au systeme | Formulaire nom, email, mdp, role; Validation; Unicite email | 5
Gestion des utilisateurs (Admin) | Modification d'un utilisateur | En tant qu'administrateur, je veux modifier un utilisateur afin de mettre a jour ses informations | Bouton Modifier; Formulaire pre-rempli; Changement de role | 3
Gestion des salles (Admin) | Liste des salles | En tant qu'administrateur, je veux consulter la liste des salles afin de gerer le parc | Colonnes : salle, capacite, equipements, statut, utilisation; Filtre; Recherche | 3
Gestion des salles (Admin) | Ajout d'une salle | En tant qu'administrateur, je veux ajouter une nouvelle salle afin d'etendre l'offre | Nom, capacite, equipements, statut; Validation | 3
Gestion des salles (Admin) | Modification d'une salle | En tant qu'administrateur, je veux modifier une salle afin d'actualiser son statut ou ses equipements | Formulaire pre-rempli; Statut impacte disponibilite | 3
Reservation | Faire une reservation | En tant qu'enseignant/etudiant, je veux effectuer une demande de reservation afin de disposer d'une salle | Choix date, heure; Salles disponibles filtrees; Motif obligatoire; Statut initial En attente | 8
Reservation | Consultation de ses reservations | En tant qu'enseignant/etudiant, je veux voir mes reservations afin de suivre leur statut | Colonnes salle, date, horaire, statut, action; Filtre par statut | 3
Reservation | Annulation d'une reservation | En tant qu'enseignant/etudiant, je veux annuler une reservation afin de liberer la salle | Bouton Annuler pour Valide/Attente; Confirmation | 3
Traitement des demandes | Liste des demandes en attente | En tant que service logistique, je veux voir toutes les demandes en attente afin de les traiter | Colonnes demandeur, salle, date, horaire, motif; Tri chronologique | 3
Traitement des demandes | Validation d'une demande | En tant que service logistique, je veux valider une demande afin de confirmer la reservation | Bouton Valider; Statut Valide; Notification | 3
Traitement des demandes | Refus d'une demande | En tant que service logistique, je veux refuser une demande afin de rejeter les reservations non conformes | Bouton Refuser; Statut Refuse; Motif optionnel | 3
Calendrier | Visualisation du calendrier | En tant qu'admin/service logistique, je veux voir le calendrier des salles afin d'avoir une vue globale | Tableau salles x creneaux; Filtre date et salle; Nom reservataire affiche | 8
Historique | Historique (Service logistique) | En tant que service logistique, je veux consulter l'historique afin de conserver une tracabilite | Colonnes demandeur, salle, date, motif, statut; Filtre semaine et salle | 5
Historique | Historique (Admin) | En tant qu'administrateur, je veux consulter l'historique global afin de superviser l'activite | Colonnes + role; Filtres semaine, salle, utilisateur | 5
Rapports (Admin) | Generation de rapports | En tant qu'administrateur, je veux exporter un rapport statistique afin d'analyser l'activite | Types : taux occupation, nb reservations, stats utilisateurs; Periode; Export PDF/CSV | 8
Tableau de bord | Dashboard Admin | En tant qu'administrateur, je veux un tableau de bord afin d'acceder rapidement aux fonctionnalites | 5 cartes : Utilisateurs, Salles, Calendrier, Rapports, Historique | 2
Tableau de bord | Dashboard Service logistique | En tant que service logistique, je veux un tableau de bord afin d'acceder rapidement aux taches | 3 cartes : Traiter demandes, Calendrier, Historique | 2
Tableau de bord | Dashboard Enseignant | En tant qu'enseignant, je veux un tableau de bord afin d'acceder rapidement a mes actions | 3 cartes : Mes reservations, Faire une reservation, Mon profil | 2
Tableau de bord | Dashboard Etudiant | En tant qu'etudiant, je veux un tableau de bord afin d'acceder rapidement a mes actions | 3 cartes : Voir reservations, Faire une reservation, Mon profil | 2