## calendrier_dev_sprint_1&2
Module | Tache (UF) | Priorite | Proprietaire | Etat | Date de debut | Date de fin | Sprint
M01 - Authentification | UF1.1 - Page de connexion (Frontend) | P0 | Dev A | A faire | 2026-07-20 | 2026-07-21 | Sprint 01
M01 - Authentification | UF1.2 - Logique de connexion et verification identifiants (Backend) | P0 | Dev A | A faire | 2026-07-20 | 2026-07-21 | Sprint 01
M01 - Authentification | UF1.3 - Gestion des sessions et redirection selon role | P0 | Dev A | A faire | 2026-07-22 | 2026-07-22 | Sprint 01
M01 - Authentification | UF1.4 - Deconnexion (destruction session + redirection) | P0 | Dev A | A faire | 2026-07-22 | 2026-07-22 | Sprint 01
M02 - Gestion du profil | UF2.1 - Page Mon profil (Frontend) | P0 | Dev A | A faire | 2026-07-22 | 2026-07-23 | Sprint 01
M02 - Gestion du profil | UF2.2 - Consultation et modification profil (Backend) | P0 | Dev A | A faire | 2026-07-23 | 2026-07-23 | Sprint 01
M02 - Gestion du profil | UF2.3 - Modification mot de passe avec confirmation | P0 | Dev A | A faire | 2026-07-23 | 2026-07-23 | Sprint 01
M03 - Tableau de bord | UF3.1 - Dashboard Admin (Frontend) | P1 | Dev A | A faire | 2026-07-23 | 2026-07-23 | Sprint 01
M03 - Tableau de bord | UF3.2 - Dashboard Service logistique (Frontend) | P1 | Dev A | A faire | 2026-07-24 | 2026-07-24 | Sprint 01
M03 - Tableau de bord | UF3.3 - Dashboard Enseignant (Frontend) | P1 | Dev A | A faire | 2026-07-24 | 2026-07-24 | Sprint 01
M03 - Tableau de bord | UF3.4 - Dashboard Etudiant (Frontend) | P1 | Dev A | A faire | 2026-07-24 | 2026-07-24 | Sprint 01
M03 - Tableau de bord | UF3.5 - Logique de routage et affichage dynamique selon role (Backend) | P1 | Dev A | A faire | 2026-07-24 | 2026-07-24 | Sprint 01
M04 - Reservation | UF4.1 - Page Faire une reservation (Frontend) | P0 | Dev A | A faire | 2026-07-27 | 2026-07-28 | Sprint 02
M04 - Reservation | UF4.2 - Verification disponibilite salles et filtrage creneaux (Backend) | P0 | Dev A | A faire | 2026-07-27 | 2026-07-28 | Sprint 02
M04 - Reservation | UF4.3 - Soumission demande de reservation avec statut En attente (Backend) | P0 | Dev A | A faire | 2026-07-28 | 2026-07-28 | Sprint 02
M04 - Reservation | UF4.4 - Page Mes reservations avec filtre par statut (Frontend) | P0 | Dev A | A faire | 2026-07-29 | 2026-07-29 | Sprint 02
M04 - Reservation | UF4.5 - Liste des reservations par utilisateur (Backend) | P0 | Dev A | A faire | 2026-07-29 | 2026-07-29 | Sprint 02
M04 - Reservation | UF4.6 - Annulation d'une reservation avec confirmation (Frontend + Backend) | P0 | Dev A | A faire | 2026-07-30 | 2026-07-30 | Sprint 02
M05 - Traitement des demandes | UF5.1 - Page liste des demandes en attente (Frontend) | P0 | Dev A | A faire | 2026-07-30 | 2026-07-30 | Sprint 02
M05 - Traitement des demandes | UF5.2 - Logique validation et refus de demande (Backend) | P0 | Dev A | A faire | 2026-07-30 | 2026-07-31 | Sprint 02
M05 - Traitement des demandes | UF5.3 - Boutons Valider/Refuser avec mise a jour statut (Frontend + Backend) | P0 | Dev A + Dev A | A faire | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Sprint 02